## Requerimientos
ID | Tipo | Modulo | Requerimiento | Prioridad | Estado |  | ID | TIPO | MODULO | REQUERIMIENTO | PRIORIDAD | ESTADO
RF-001 | Funcional | Autenticación | El sistema debe permitir a los usuarios registrados iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña, validando la información almacenada en la base de datos para garantizar un acceso seguro. | Alta | Aprobado | Funcionales:25 | RF-001 | No Funcional | Rendimiento | El sistema debe responder las consultas, búsquedas y operaciones más frecuentes en un tiempo inferior a 2 segundos bajo condiciones normales de uso y carga. | Alta | Aprovado
RF-002 | Funcional | Seguridad de Acceso | El sistema debe validar las credenciales ingresadas y mostrar mensajes informativos cuando existan errores de autenticación o campos obligatorios vacíos. | Alta | Aprobado | No Funcionales:08 | RF-002 | No Funcional | Disponibilidad | El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual, asegurando el acceso continuo a la plataforma durante la jornada laboral. | Alta | Aprovado
RF-003 | Funcional | Control de Roles | El sistema debe identificar el rol asociado al usuario autenticado y redirigirlo automáticamente al panel correspondiente según sus permisos. | Alta | Aprobado |  | RF-003 | No Funcional | Seguridad | El sistema debe proteger la información mediante cifrado de contraseñas, autenticación segura, control de roles y conexiones HTTPS para evitar accesos no autorizados. | Alta | Aprovado
RF-004 | Funcional | Gestión de Sesiones | El sistema debe permitir finalizar la sesión activa de forma segura desde cualquier módulo de la aplicación. | Media | Aprobado |  | RF-004 | No Funcional | Escalabilidad | El sistema debe soportar el crecimiento progresivo de usuarios, pedidos, materiales y registros sin afectar significativamente su rendimiento. | Media | Aprovado
RF-005 | Funcional | Registro de Usuarios | El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios almacenando nombre completo, correo electrónico, contraseña, rol y estado. | Alta | Aprobado |  | RF-005 | No Funcional | Usabilidad | El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva, organizada y fácil de utilizar para administradores, operarios y clientes con diferentes niveles de experiencia tecnológica. | Media | Aprovado
RF-006 | Funcional | Actualización de Usuarios | El sistema debe permitir modificar la información de usuarios existentes garantizando la actualización inmediata de los datos. | Alta | Aprobado |  | RF-006 | No Funcional | Mantenibilidad | El sistema debe estar desarrollado bajo una arquitectura modular y documentada que facilite futuras correcciones, actualizaciones y mejoras. | Media | Aprovado
RF-007 | Funcional | Control de Usuarios | El sistema debe permitir desactivar usuarios sin eliminar la información histórica asociada a sus actividades. | Alta | Aprobado |  | RF-007 | No Funcional | Respaldo y Recuperación | El sistema debe generar copias de seguridad automáticas diariamente y permitir la recuperación de información ante fallos o pérdidas de datos. | Alta | Aprovado
RF-008 | Funcional | Consulta de Usuarios | El sistema debe permitir buscar y filtrar usuarios utilizando criterios como nombre, rol, correo electrónico o estado. | Media | Aprobado |  | RF-008 | No Funcional | Compatibilidad | El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web y adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla utilizadas por los usuarios. | Baja | Aprovado
RF-009 | Funcional | Administración de Roles | El sistema debe permitir asignar y modificar roles de usuario garantizando el acceso adecuado a las funcionalidades del sistema. | Alta | Aprobado
RF-010 | Funcional | Registro de Clientes | El sistema debe permitir registrar clientes almacenando información de identificación, empresa, dirección y datos de contacto. | Alta | Aprobado
RF-011 | Funcional | Actualización de Clientes | El sistema debe permitir modificar la información de clientes registrados manteniendo la integridad de los datos. | Media | Aprobado
RF-012 | Funcional | Eliminación de Clientes | El sistema debe permitir eliminar clientes previa confirmación del administrador para evitar pérdidas accidentales de información. | Media | Con obsevaciones
RF-013 | Funcional | Consulta de Clientes | El sistema debe permitir visualizar y consultar el listado completo de clientes registrados. | Alta | Aprobado
RF-014 | Funcional | Detalle de Clientes | El sistema debe permitir visualizar información detallada de cada cliente incluyendo historial de pedidos y contacto. | Media | Aprobado
RF-015 | Funcional | Comprobantes de Clientes | El sistema debe permitir consultar y descargar comprobantes asociados a los pedidos de cada cliente. | Media | Aprobado
RF-016 | Funcional | Registro de Materiales | El sistema debe permitir registrar materiales indicando nombre, categoría, cantidad disponible y proveedor. | Alta | Aprobado
RF-017 | Funcional | Actualización de Inventario | El sistema debe permitir modificar la información de materiales registrados en el inventario. | Alta | Aprobado
RF-018 | Funcional | Control de Inventario | El sistema debe permitir eliminar materiales obsoletos manteniendo trazabilidad de las operaciones realizadas. | Alta | Aprobado
RF-019 | Funcional | Seguimiento de Producción | El sistema debe mostrar el progreso de producción de cada orden mediante indicadores visuales actualizados en tiempo real. | Alta | Aprobado
RF-020 | Funcional | Gestión de Tareas | El sistema debe permitir visualizar todas las tareas activas asignadas a los operarios incluyendo prioridad y fecha límite. | Alta | Aprobado
RF-021 | Funcional | Filtrado de Producción | El sistema debe permitir filtrar tareas por estado, prioridad, operario responsable o fecha de entrega. | Media | Aprobado
RF-022 | Funcional | Registro de Producción | El sistema debe permitir registrar las unidades completadas durante las jornadas de producción. | Alta | Aprobado
RF-023 | Funcional | Automatización de Órdenes | El sistema debe actualizar automáticamente el estado de una orden cuando se complete la producción requerida. | Alta | Aprobado
RF-024 | Funcional | Estadísticas de Producción | El sistema debe generar métricas e indicadores que permitan evaluar el desempeño de la producción. | Media | Aprobado
RF-025 | Funcional | Exportación de Reportes | El sistema debe permitir exportar reportes históricos para consulta, auditoría y seguimiento. | Alta | Aprobado
RF-026 | Funcional | Perfil del Operario | El sistema debe permitir al operario visualizar su información personal, rol asignado, estado de la cuenta y demás datos relacionados con su perfil dentro de la organización. | Baja | Aprobado
RF-027 | Funcional | Actualización de Perfil | El sistema debe permitir al operario actualizar su información personal y datos de contacto, garantizando la integridad y disponibilidad de la información registrada. | Baja | Aprobado
RF-028 | Funcional | Productividad Operativa | El sistema debe mostrar indicadores de productividad del operario, incluyendo tareas completadas, rendimiento acumulado y actividad reciente. | Media | Aprobado
RF-029 | Funcional | Estado de Actividad | El sistema debe informar en tiempo real el estado operativo del usuario, indicando si se encuentra activo, inactivo o desconectado. | Baja | Aprobado
RF-030 | Funcional | Consulta de Tareas | El sistema debe permitir al operario visualizar todas las tareas asignadas, incluyendo información sobre cliente, orden de producción, prioridad, fecha límite y estado actual. | Alta | Aprobado
RF-031 | Funcional | Instrucciones Operativas | El sistema debe proporcionar al operario instrucciones detalladas para la ejecución de cada tarea, incluyendo descripción, materiales requeridos y lineamientos de fabricación. | Alta | Aprobado
RF-032 | Funcional | Planificación de Tareas | El sistema debe mostrar las fechas de entrega y tiempos estimados de ejecución para cada tarea asignada, facilitando la planificación de actividades. | Media | Aprobado
RF-033 | Funcional | Seguimiento de Tareas | l sistema debe permitir consultar el estado actualizado de las tareas asignadas, identificando si se encuentran pendientes, en proceso, completadas o atrasadas. | Alta | Aprobado
RF-034 | Funcional | Registro de Avances | El sistema debe permitir registrar avances parciales de producción, indicando porcentaje de progreso y cantidad de unidades completadas. | Alta | Aprobado
RF-035 | Funcional | Control de Ejecución | El sistema debe permitir pausar y reanudar tareas de producción sin perder la información previamente registrada. | Media | Aprobado
RF-036 | Funcional | Gestión de Incidencias | El sistema debe permitir registrar incidencias, retrasos o inconvenientes que puedan afectar el cumplimiento de una orden de producción. | Alta | Aprobado
RF-037 | Funcional | Historial Operativo | El sistema debe permitir consultar el historial de reportes y actividades realizadas por el operario, incluyendo fechas, avances e incidencias registradas. | Media | Aprobado
RF-038 | Funcional | Perfil del Cliente | El sistema debe permitir al cliente visualizar su información personal, datos empresariales y medios de contacto registrados en la plataforma. | Baja | Aprobado
RF-039 | Funcional | Actualización de Cuenta | El sistema debe permitir al cliente actualizar su información de contacto y demás datos asociados a su cuenta. | Baja | Aprobado
RF-040 | Funcional | Resumen de Cliente | El sistema debe mostrar un resumen general de la actividad del cliente, incluyendo cantidad de pedidos realizados y antigüedad dentro de la plataforma. | Baja | Aprobado
RF-041 | Funcional | Gestión de Pedidos | El sistema debe permitir al cliente consultar el listado completo de pedidos realizados, visualizando fechas, cantidades y estados asociados. | Alta | Aprobado
RF-042 | Funcional | Detalle de Pedido | El sistema debe permitir consultar información detallada de cada pedido, incluyendo materiales utilizados, cantidades solicitadas y estado de producción. | Alta | Aprobado
RF-043 | Funcional | Seguimiento de Entregas | El sistema debe permitir monitorear el progreso de fabricación y entrega de los pedidos mediante indicadores visuales actualizados. | Alta | Aprobado
RF-044 | Funcional | Sistema de Notificaciones | El sistema debe enviar notificaciones automáticas al cliente cuando se presenten retrasos, cambios de estado o incidencias relacionadas con sus pedidos. | Alta | Aprobado
RF-045 | Funcional | Confirmación de Entrega | El sistema debe permitir al cliente confirmar la recepción satisfactoria de los productos entregados. | Media | Aprobado
RF-046 | Funcional | Descarga de Documentos | El sistema debe permitir consultar y descargar documentos relacionados con los pedidos, incluyendo comprobantes, facturas y soportes de entrega. | Media | Aprobado
RF-047 | Funcional | Información de Contacto | El sistema debe mostrar información actualizada de atención al cliente, incluyendo teléfono, correo electrónico, dirección, horarios y canales de comunicación disponibles. | Baja | Aprobado
RF-048 | Funcional | Mesa de Ayuda | El sistema debe permitir crear solicitudes de soporte para reportar inconvenientes, realizar consultas o solicitar modificaciones relacionadas con pedidos. | Media | Aprobado
RF-049 | Funcional | Base de Conocimiento | El sistema debe proporcionar una sección de preguntas frecuentes y documentación de ayuda para resolver las dudas más comunes de los usuarios. | Baja | Aprobado

## Casos_Prueba
Test Case ID | Modulo | Requerimiento Asociado | Objetivo | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Tester | Fecha | Evidencia
CP-001 | Autenticación | RF-001 | Verificar que un usuario registrado pueda iniciar sesión correctamente en la plataforma utilizando credenciales válidas. | Usuario registrado en la base de datos. | Correo válido y contraseña correcta. | Ingresar credenciales y presionar "Iniciar sesión". | El sistema debe autenticar al usuario y permitir el acceso al sistema. | El usuario accede correctamente al sistema. | Passed | Andres | 2026-06-17 | EV-001
CP-002 | Seguridad de Acceso | RF-002 | Verificar la validación de credenciales incorrectas durante el inicio de sesión. | Usuario registrado. | Contraseña incorrecta. | ngresar correo válido y contraseña incorrecta. | El sistema debe impedir el acceso y mostrar mensaje de error. | Se muestra mensaje de credenciales incorrectas. | Passed | Andres | 2026-06-17 | EV-002
CP-003 | Registro de Usuarios | RF-005 | Verificar el registro de nuevos usuarios por parte del administrador. | Administrador autenticado. | Datos completos de usuario. | Acceder al módulo y registrar usuario. | El usuario debe almacenarse correctamente en la base de datos. | Registro realizado exitosamente. | Passed | Andres | 2026-06-17 | EV-003
CP-004 | Registro de Clientes | RF-010 | Verificar el registro de clientes con información válida. | Administrador autenticado. | Datos completos del cliente. | Registrar nuevo cliente. | El cliente debe guardarse correctamente. | Registro exitoso | Passed | Andres | 2026-06-17 | EV-004
CP-005 | Registro de Materiales | RF-016 | Verificar el registro de materiales en inventario. | Inventario disponible. | Material, cantidad y proveedor. | Registrar material nuevo. | El material debe aparecer en el inventario. | Registro exitoso. | Passed | Andres | 2026-06-17 | EV-005
CP-006 | Seguimiento de Producción | RF-019 | Verificar la visualización del progreso de producción de una orden. | Orden en proceso. | Orden de producción activa. | Consultar detalle de orden. | Debe mostrarse porcentaje de avance actualizado. | Visualización correcta. | Passed | Andres | 2026-06-18 | EV-006
CP-007 | Gestión de Tareas | RF-020 | Verificar la visualización de tareas asignadas a operarios. | Existen tareas asignadas. | Operario "Andres Montaña" con tareas activas asignadas. | 1. Iniciar sesión con perfil de operario. 2. Ingresar al módulo "Tareas Asignadas". 3. Verificar el listado de tareas mostradas. | Deben visualizarse todas las tareas asignadas al operario con información de cliente, orden, prioridad, fecha límite y progreso. | El módulo muestra correctamente las tareas asignadas: 2 en proceso, 2 completadas, 4 en total. Cada tarea incluye cliente, material, fecha límite y barra de progreso. | Passed | Andres | 2026-06-19 | EV-007
CP-008 | Registro de Producción | RF-022 | Verificar el registro de unidades completadas en producción y la actualización del progreso. | Orden activa. | Cantidad de unidades producidas en una orden activa. | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Producción". 2. Seleccionar una orden activa. 3. Registrar las unidades completadas. 4. Verificar la actualización del progreso. | Debe actualizarse el progreso de producción reflejando las unidades registradas. | Actualización correcta. El módulo de reportes refleja correctamente el avance de las órdenes de producción con métricas actualizadas. | Passed | Andres | 2026-06-20 | EV-008
CP-009 | Automatización de Órdenes | RF-023 | Verificar la actualización automática del estado de una orden al completarse la producción. | Orden próxima a finalizar. | Cantidad restante. | Completar producción requerida. | Estado cambia a "Completada". | Estado actualizado correctamente. | Passed | Andres | 2026-06-21 | EV-009
CP-010 | Exportación de Reportes | RF-025 | Verificar la exportación de reportes históricos. | Existen reportes almacenados. | Historial de producción disponible en el módulo de Reportes. | 1. Ingresar al módulo "Reportes". 2. Seleccionar el reporte deseado. 3. Presionar el botón de descarga en formato Excel (.xlsx). 4. Repetir el proceso seleccionando formato PDF. | Debe generarse y descargarse el archivo completo con todos los registros del periodo consultado. | Exportación exitosa en ambos formatos. El sistema genera correctamente archivos "reporte-de-producción.xlsx" y "reporte-de-producción.pdf" con todos los registros del periodo. | Passed | Andres | 2026-06-22 | EV-010a, EV-010b
CP-011 | Control de Roles | RF-003 | Verificar que el sistema redirija automáticamente a cada usuario al panel correspondiente según el rol asignado. | Existen usuarios con roles de Administrador, Operario y Cliente registrados. | Credenciales válidas para cada rol (admin@textico.com, operario@textico.com, cliente@textico.com). | 1. Ingresar al sistema con un usuario de rol Administrador y presionar el botón "Iniciar Sesión". 2. Verificar el panel mostrado. 3. Cerrar sesión y repetir el proceso con un usuario de rol Operario. 4. Cerrar sesión y repetir el proceso con un usuario de rol Cliente. | Cada usuario debe ser redirigido automáticamente al panel correspondiente a su rol (Administrador, Operario o Cliente). | Cada usuario fue redirigido correctamente según su rol asignado. | Passed | Andres | 2026-06-23 | EV-011
CP-012 | Gestión de Sesiones | RF-004 | Verificar que el sistema permita cerrar la sesión activa de forma segura desde cualquier módulo. | Usuario autenticado en el sistema. | Sesión activa de un usuario con rol Operario. | 1. Iniciar sesión con un usuario válido. 2. Navegar a cualquier módulo del sistema. 3. Presionar el botón "Cerrar Sesión" ubicado en el menú superior. 4. Confirmar la acción. | El sistema debe finalizar la sesión y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión. | La sesión se cerró correctamente y el usuario fue redirigido al login. | Passed | Andres | 2026-06-23 | EV-012
CP-013 | Actualización de Usuarios | RF-006 | Verificar que el administrador pueda modificar la información de un usuario existente. | Administrador autenticado y al menos un usuario registrado. | Usuario "CamiloTibambre", datos actualizados: correo, teléfono, rol. | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Usuarios". 2. Seleccionar el usuario a editar y presionar el botón "Editar". 3. Modificar los campos requeridos (correo, teléfono, rol). 4. Presionar el botón "Guardar Cambios". | La información del usuario debe actualizarse de forma inmediata. | Los cambios se reflejaron correctamente. El sistema muestra el mensaje "Usuario actualizado correctamente" confirmando la operación. | Passed | Andres | 2026-06-23 | EV-013
CP-014 | Control de Usuarios | RF-007 | Verificar que el sistema permita desactivar un usuario sin eliminar la información histórica asociada. | Usuario activo registrado con historial de actividades. | Usuario activo con historial de tareas registradas. | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Usuarios". 2. Seleccionar el usuario a desactivar. 3. Presionar el botón "Desactivar Usuario". 4. Confirmar la acción. | El usuario debe quedar marcado como "Inactivo" conservando su historial de actividades. | El usuario fue desactivado correctamente. El sistema muestra el mensaje "Usuario desactivado" y la tabla de la base de datos (Supabase) confirma el estado "inactivo" en el registro correspondiente. | Passed | Andres | 2026-06-24 | EV-014a, EV-014b
CP-015 | Consulta de Usuarios | RF-008 | Verificar que el sistema permita buscar y filtrar usuarios por nombre, rol, correo o estado. | Existen usuarios registrados con distintos roles y estados. | Filtros: rol "Operario", rol "Cliente", búsqueda por nombre existente y búsqueda por nombre inexistente. | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Usuarios". 2. Aplicar el filtro por rol "Operario" y verificar resultados. 3. Aplicar el filtro por rol "Cliente" y verificar resultados. 4. Usar la barra de búsqueda con un nombre existente ("Felipe"). 5. Usar la barra de búsqueda con un nombre que no existe en el sistema. | El sistema debe mostrar únicamente los usuarios que cumplan con los criterios seleccionados. | Los resultados coincidieron exactamente con los filtros aplicados en todos los casos. La búsqueda por nombre inexistente retornó lista vacía correctamente. | Passed | Andres | 2026-06-24 | EV-015a, EV-015b, EV-015c, EV-015d
CP-016 | Administración de Roles | RF-009 | Verificar que el sistema permita asignar y modificar roles de usuario. | Administrador autenticado y usuario existente. | Usuario "Andres K", rol actual "cliente", nuevo rol "administrador". | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Usuarios". 2. Seleccionar el usuario "Andres K" y presionar "Editar". 3. Cambiar el rol de "cliente" a "administrador" en la lista desplegable. 4. Presionar "Guardar Cambios". | El sistema debe actualizar el rol del usuario y otorgar los permisos correspondientes. | El rol fue actualizado correctamente. El sistema confirma con el mensaje "Usuario actualizado correctamente" y el usuario queda con el nuevo rol asignado. | Passed | Andres | 2026-06-24 | EV-016a, EV-016b
CP-017 | Actualización de Clientes | RF-011 | Verificar que el sistema permita modificar la información de un cliente registrado. | Cliente "Textiles del Valle S.A.S" registrado previamente. | Cliente "Kevin Prueba", nuevos datos: nombre de usuario "Kevin prueba 1", correo "Prueba1cliente@gmail.com", teléfono "+57 313 401 9257". | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Usuarios". 2. Seleccionar el cliente y presionar el botón "Editar". 3. Modificar nombre de usuario, correo electrónico y teléfono. 4. Presionar el botón "Guardar Cambios". | La información del cliente debe actualizarse correctamente manteniendo la integridad de los datos. | Los datos se actualizaron correctamente. El sistema muestra el mensaje "Usuario actualizado correctamente" confirmando la operación exitosa. | Passed | Andres | 2026-06-25 | EV-017a, EV-017b
CP-018 | Control de Usuarios / Eliminación | RF-007, RF-012 | Verificar que el sistema solicite confirmación antes de eliminar o desactivar un usuario/cliente registrado. | Usuario/cliente activo registrado en el sistema. | Usuario con opciones de eliminación disponibles. | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Usuarios". 2. Seleccionar el usuario y presionar el botón "Eliminar". 3. Verificar que aparezca cuadro de confirmación. 4. Confirmar o cancelar la acción. | El sistema debe mostrar un cuadro de confirmación antes de eliminar el registro. | El sistema muestra correctamente el modal de confirmación "¿Eliminar usuario? Esta acción no se puede deshacer." con opciones "Cancelar" y "Eliminar". Tras confirmar, el usuario es eliminado del listado. | Passed | Andres | 2026-06-25 | EV-018a, EV-018b
CP-019 | Consulta de Clientes | RF-013 | Verificar la visualización del listado completo de clientes registrados. | Existen clientes registrados en la base de datos. | Listado general de clientes / Búsqueda "Andres Lancheros". | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Clientes". 2. Observar el listado general mostrado en la pantalla principal. 3. Utilizar la barra de búsqueda para filtrar por nombre de cliente. | El sistema debe mostrar todos los clientes registrados con su información básica. | El listado se mostró completo con 5 clientes activos y sus 12 órdenes asociadas. La búsqueda por "Andres Lancheros" retornó el cliente correspondiente con sus comprobantes de entrega. | Passed | Andres | 2026-06-25 | EV-019a, EV-019b
CP-020 | Detalle de Clientes | RF-014 | Verificar la visualización detallada de un cliente, incluyendo historial de pedidos y contacto. | Cliente con pedidos previos registrados. | Cliente "Andres Lancheros Rincon" con pedidos previos. | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Clientes". 2. Seleccionar el cliente "Andres Lancheros Rincon". 3. Verificar que se muestre información detallada del cliente con sus pedidos y contacto. | Debe mostrarse la información completa del cliente, incluyendo historial de pedidos y datos de contacto. | La información se visualizó correctamente. El módulo muestra los datos de contacto del cliente, sus órdenes (#0134, #0135, #0136) con estados, productos y fechas de entrega. | Passed | Andres | 2026-06-26 | EV-020
CP-021 | Comprobantes de Clientes | RF-015 | Verificar la consulta y descarga de comprobantes asociados a los pedidos de un cliente. | Cliente autenticado con al menos una orden registrada. | Cliente "Kevin Stevan Wagner", orden #0137. | 1. Iniciar sesión como cliente. 2. Ingresar al módulo "Cuenta Personal". 3. Seleccionar la orden #0137 en "Mis Comprobantes de Entrega". 4. Presionar el botón "Descargar". | El sistema debe mostrar el detalle de la orden y permitir la descarga del comprobante correspondiente. | Se mostró correctamente el detalle de la orden #0137 y el sistema inició la descarga del comprobante, confirmando el proceso con el mensaje "Descargando comprobante 0137...". | Passed | Andres | 2026-06-26 | EV-021
CP-022 | Actualización de Inventario | RF-017 | Verificar la modificación de información de materiales registrados en el inventario. | Administrador autenticado y material existente en el inventario. | Material "Tela Rompe vientos", stock actual 87 metros, stock mínimo 10, stock máximo 800. | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Inventario". 2. Seleccionar el material a editar y presionar el botón de edición. 3. Modificar los campos requeridos (stock, unidad, cliente asociado). 4. Presionar el botón "Guardar". | La cantidad y demás datos del material deben actualizarse correctamente. | Los cambios se guardaron correctamente. El sistema muestra el mensaje "Material actualizado correctamente" confirmando la operación. | Passed | Andres | 2026-06-26 | EV-022
CP-023 | Control de Inventario | RF-018 | Verificar la eliminación de materiales obsoletos manteniendo trazabilidad de la operación. | Material existente registrado en el inventario. | Material "Tela Naranja". | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Inventario". 2. Seleccionar el material "Tela Naranja" y presionar el botón de eliminar. 3. Verificar que aparezca el cuadro de confirmación. 4. Confirmar la acción presionando "Sí, eliminar". | El material debe eliminarse del inventario activo y quedar registrado en el historial de movimientos. | El sistema mostró correctamente el modal de confirmación. Al confirmar, el material fue eliminado del listado y se mostró la notificación "Tela Naranja eliminado". | Passed | Andres | 2026-06-27 | EV-023a, EV-023b
CP-024 | Filtrado de Producción | RF-018 | Verificar que el sistema permita filtrar las órdenes de producción por cliente. | Existen tareas registradas con distintos estados y prioridades. | Filtro por cliente "Kevin Stevan Wagner". | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Producción". 2. Observar el listado general de las 12 órdenes registradas. 3. Seleccionar el cliente "Kevin Stevan Wagner" en el desplegable "Todos los clientes". 4. Verificar el resultado filtrado. | El sistema debe mostrar únicamente las órdenes correspondientes al cliente seleccionado. | El listado general mostró las 12 órdenes. Al aplicar el filtro por "Kevin Stevan Wagner", el sistema mostró únicamente las 3 órdenes asociadas a ese cliente (#0137, #0138, #0139). | Passed | Andres | 2026-06-27 | EV-024a, EV-024b
CP-025 | Estadísticas de Producción | RF-019 | Verificar que el sistema muestre indicadores y gráficos estadísticos sobre la producción y los pedidos. | Existen órdenes de producción completadas. | 12 pedidos totales registrados en los últimos 6 meses. | 1. Ingresar al módulo "Reportes". 2. Observar los indicadores generales. 3. Pasar el cursor sobre el gráfico "Pedidos por Mes" para verificar el detalle de un mes específico. | El sistema debe mostrar gráficos e indicadores actualizados sobre el desempeño de producción. | Se mostraron correctamente los indicadores (12 pedidos totales, 3 completados, 25% tasa de completación, 9 pendientes) y el gráfico de barras "Pedidos por Mes" con tooltip del mes de mayo. | Passed | Andres | 2026-06-27 | EV-025
CP-026 | Perfil del Operario | RF-020 | Verificar la visualización de la información personal y del rol del operario. | Operario autenticado en el sistema. | Operario "Stevan Wagner" (Wagner2). | 1. Iniciar sesión como operario. 2. Ingresar al módulo "Cuenta Personal". 3. Verificar que se muestre la información del perfil y la actividad reciente. | Debe mostrarse la información personal, el rol asignado y el estado de la cuenta. | Se mostró correctamente el perfil del operario "Stevan Wagner" con su correo, teléfono y usuario, junto con el resumen de actividad (1 completada, 1 en proceso, 2 totales). | Passed | Andres | 2026-06-28 | EV-026
CP-027 | Actualización de Perfil | RF-021 | Verificar que el operario pueda actualizar su información personal y de contacto. | Operario autenticado. | Operario "Stevan Wagner", teléfono actualizado a "+57 322 442 2134". | 1. Ingresar al módulo "Cuenta Personal". 2. Presionar el botón "Editar Perfil". 3. Modificar los campos requeridos (nombre, correo, teléfono o contraseña). 4. Presionar el botón "Guardar". | Los datos deben actualizarse correctamente garantizando la integridad de la información. | Los cambios se guardaron correctamente. El sistema muestra el mensaje "Perfil actualizado correctamente" confirmando la operación. | Passed | Andres | 2026-06-28 | EV-027
CP-028 | Productividad Operativa | RF-022 | Verificar la visualización de indicadores de productividad del operario. | Operario con tareas completadas registradas. | 4 operarios registrados. | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Operarios". 2. Observar los indicadores generales. 3. Verificar el ranking de operarios con sus prendas por día, total producidas y nivel de rendimiento. | Deben mostrarse indicadores de tareas completadas, rendimiento acumulado y actividad reciente. | Se mostraron correctamente los indicadores (4 operarios totales, 0 con rendimiento alto, 7 órdenes en retraso, 3 con rendimiento bajo) y el ranking de los 4 operarios. | Passed | Andres | 2026-06-28 | EV-028
CP-029 | Estado de Actividad | RF-023 | Verificar que el sistema informe en tiempo real el estado operativo del usuario. | Usuario autenticado en el sistema. | 5 clientes registrados; usuario "CamiloTibambre" desactivado previamente (ver CP-014). | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Clientes". 2. Verificar el indicador de estado mostrado para cada cliente. 3. Contrastar con el estado "inactivo" evidenciado previamente en la tabla de usuarios de Supabase (CP-014). | El sistema debe mostrar correctamente si el usuario está activo, inactivo o desconectado. | El módulo de Gestión de Clientes mostró correctamente el indicador "Activo" en verde para los 5 clientes registrados, confirmando que el sistema refleja de forma consistente el estado activo/inactivo. | Passed | Andres | 2026-06-29 | EV-029
CP-030 | Consulta de Tareas | RF-030 | Verificar que el operario pueda visualizar todas las tareas asignadas con información de cliente, orden, prioridad, fecha límite y estado. | Operario autenticado con tareas previamente asignadas por el administrador. | Operario "Stevan Wagner" (Wagner2), tareas OP-143 y OP-145. | 1. Iniciar sesión como operario. 2. Ingresar al módulo "Tareas Asignadas". 3. Verificar que se muestren las tareas con su estado, prioridad, cliente, material y progreso. | Debe mostrarse la lista completa de tareas asignadas al operario con su información detallada. | El módulo mostró correctamente las 2 tareas asignadas: OP-143 "Boxer" (Completado, 100%) y OP-145 "Boxer" (En Proceso, 50%), con cliente, material y fecha límite de cada una. | Passed | Andres | 2026-06-29 | EV-030
CP-031 | Instrucciones Operativas | RF-031 | Verificar que el sistema proporcione instrucciones detalladas para la ejecución de cada tarea. | Tarea asignada con instrucciones registradas por el administrador. | Tarea OP-145 "Boxer" — Prueba actualización. | 1. Abrir el módulo "Tareas Asignadas". 2. Seleccionar la tarea OP-145. 3. Verificar que se muestre la descripción, materiales requeridos y datos del cliente. | Deben mostrarse la descripción, los materiales requeridos y los lineamientos de fabricación. | La tarea OP-145 "Boxer" se mostró correctamente con su descripción "Prueba actualización", cliente "Camilo Tibambre Montaña", material "Tela de Algodón", fecha límite 2026-06-30 y progreso al 50%. | Passed | Andres | 2026-06-29 | EV-031
CP-032 | Planificación de Tareas | RF-032 | Verificar la visualización de fechas de entrega y tiempos estimados de ejecución. | Tarea asignada con fecha límite definida. | Tarea OP-145 "Boxer" con fecha límite 2026-06-30. | 1. Abrir el módulo "Tareas Asignadas". 2. Aplicar filtro "En Proceso". 3. Consultar la fecha límite de la tarea OP-145. | Debe mostrarse la fecha de entrega y el progreso de ejecución de la tarea. | La tarea OP-145 mostró correctamente la fecha límite 2026-06-30 y el progreso de fabricación al 50% (5/10 prendas). | Passed | Andres | 2026-06-30 | EV-032
CP-033 | Seguimiento de Tareas | RF-033 | Verificar la consulta del estado actualizado de las tareas asignadas. | Tareas registradas en distintos estados. | Tareas OP-143 (Completado) y OP-145 (En Proceso). | 1. Abrir el módulo "Tareas Asignadas". 2. Consultar el listado general. 3. Aplicar filtro "En Proceso" y verificar resultado. 4. Aplicar filtro "Completado" y verificar resultado. | El sistema debe mostrar correctamente si la tarea está pendiente, en proceso, completada o atrasada. | El listado general mostró ambas tareas con sus estados correctos. El filtro "En Proceso" mostró únicamente OP-145 y el filtro "Completado" mostró únicamente OP-143. | Passed | Andres | 2026-06-30 | EV-033a, EV-033b
CP-034 | Registro de Avances | RF-034 | Verificar el registro de avances parciales de producción. | Tarea activa asignada al operario. | Orden OP-145 "Prueba actualización", 5/10 prendas, progreso actual 50%. | 1. Abrir el módulo "Reportar Avances". 2. Seleccionar la orden OP-145. 3. Presionar el botón "Reportar Progreso". 4. Ingresar las unidades completadas. 5. Presionar "Enviar Reporte". | El sistema debe actualizar el porcentaje de avance y la cantidad de unidades completadas. | El modal "Reportar Progreso" de la orden OP-145 se mostró correctamente con el estado actual (5/10 prendas, 50%, quedan 5), el campo para ingresar unidades y el botón "Enviar Reporte". | Passed | Andres | 2026-06-30 | EV-034
CP-035 | Control de Ejecución | RF-035 | Verificar que el sistema permita pausar y reanudar una tarea sin perder información registrada. | Tarea en proceso con avance registrado. | Orden OP-145 "Prueba actualización" con 50% de avance (5/10 prendas). | 1. Abrir el módulo "Reportar Avances". 2. Presionar el botón "Pausar" sobre la orden OP-145. 3. Verificar que la información se conserve. 4. Presionar el botón "Reanudar". | La tarea debe pausarse y reanudarse sin perder el avance previamente registrado. | La orden OP-145 se pausó correctamente mostrando la notificación "Orden pausada correctamente" conservando el 50% de avance. Al reanudarla, el sistema mostró "Orden reanudada correctamente" manteniendo el progreso intacto. | Passed | Andres | 2026-07-01 | EV-035a, EV-035b
CP-036 | Gestión de Incidencias | RF-036 | Verificar el registro de incidencias o retrasos que afecten una orden de producción. | Tarea activa asignada al operario. | Orden #134 "Camisas" — Incidencia: "Hubo falta de material por ende el operario no pudo continuar con este pedido". | 1. Ingresar al módulo "Gestión de Operarios". 2. Seleccionar el operario "Stevan Wagner". 3. En la sección de órdenes asignadas, abrir las observaciones de la orden #134. 4. Ingresar la descripción de la incidencia. 5. Presionar "Guardar". | La incidencia debe quedar registrada y asociada a la orden de producción correspondiente. | La observación fue guardada correctamente en la orden #134. El sistema mostró la notificación "Observación guardada en orden #134" y la incidencia quedó registrada con fecha 18 de jun de 2026. | Passed | Andres | 2026-07-01 | EV-036
CP-037 | Historial Operativo | RF-037 | Verificar la consulta del historial de reportes y actividades del operario. | Operario con actividades previamente registradas. | Operario "Stevan Wagner" (Wagner2), historial con 1 reporte enviado. | 1. Ingresar al módulo "Reportar Avances". 2. Seleccionar la pestaña "Historial". 3. Consultar los reportes, prendas reportadas y órdenes trabajadas. | Debe mostrarse el historial completo de actividades del operario. | La pestaña "Historial" mostró correctamente 1 reporte enviado, 2 prendas reportadas y 1 orden trabajada. Se visualizó el detalle de la orden OP-145 con la nota de incidencia registrada y el avance acumulado al 70%. | Passed | Andres | 2026-07-01 | EV-037
CP-038 | Perfil del Cliente | RF-038 | Verificar la visualización de la información personal y empresarial del cliente. | Cliente autenticado en la plataforma. | Cliente "Kevin Stevan Wagner" (Kwagner3). | 1. Iniciar sesión como cliente. 2. Ingresar al módulo "Cuenta Personal". | Deben mostrarse los datos personales, empresariales y de contacto del cliente. | El módulo "Cuenta Personal" mostró correctamente el nombre, correo (wagnerrkevin@gmail.com), teléfono (+57 322 4421303) y usuario (Kwagner3) del cliente, junto con el resumen de actividad (3 órdenes totales, 1 entregada, 2 pendientes). | Passed | Andres | 2026-07-02 | EV-038
CP-039 | Actualización de Cuenta | RF-039 | Verificar que el cliente pueda actualizar su información de contacto. | Cliente autenticado. | Cliente "Kevin Stevan Wagner", teléfono actualizado a "+57 322 442 2324". | 1. Ingresar a "Cuenta Personal". 2. Presionar el botón "Editar Perfil". 3. Modificar el campo teléfono. 4. Presionar "Guardar Cambios". | La información debe actualizarse correctamente. | El formulario "Editar Perfil" se abrió correctamente con los datos actuales. Los cambios se guardaron exitosamente y el sistema confirmó la operación con el mensaje "Perfil actualizado correctamente". | Passed | Andres | 2026-07-02 | EV-039
CP-040 | Resumen de Cliente | RF-040 | Verificar la visualización del resumen general de actividad del cliente. | Cliente con historial de pedidos registrados. | Cliente "Kevin Stevan Wagner" con 3 órdenes registradas. | 1. Ingresar al módulo "Cuenta Personal". 2. Consultar los indicadores de resumen de actividad. | Debe mostrarse la cantidad de órdenes totales, entregadas y pendientes del cliente. | El módulo "Cuenta Personal" mostró correctamente el resumen de actividad: 3 órdenes totales, 1 entregada y 2 pendientes. | Passed | Andres | 2026-07-02 | EV-040
CP-041 | Gestión de Pedidos | RF-041 | Verificar la consulta del listado completo de pedidos realizados por el cliente. | Cliente con pedidos registrados. | Cliente "Kevin Stevan Wagner", órdenes #137, #138 y #139. | 1. Iniciar sesión como cliente. 2. Ingresar al módulo "Pedidos y Entregas". | Debe mostrarse el listado completo de pedidos con fechas, cantidades y estados. | El módulo "Pedidos y Entregas" mostró correctamente las 3 órdenes del cliente: #137 Medias (En Proceso, 40%), #138 Camisas (Completada, 100%) y #139 Ropa interior (En Proceso). | Passed | Andres | 2026-07-03 | EV-041
CP-042 | Detalle de Pedido | RF-042 | Verificar la consulta de información detallada de un pedido específico. | Cliente con al menos un pedido en proceso. | Orden #0137 del cliente "Kevin Stevan Wagner". | 1. Ingresar a "Cuenta Personal". 2. Seleccionar la orden #0137 en "Mis Comprobantes de Entrega". 3. Presionar el botón de visualización. | Debe mostrarse la información del pedido: cliente, producto, fecha de entrega y estado. | El modal de la orden #0137 mostró correctamente el cliente (Kevin Stevan Wagner), el producto (Medias), la fecha de entrega (2026-05-31) y el estado (Pendiente). | Passed | Andres | 2026-07-03 | EV-042
CP-043 | Seguimiento de Entregas | RF-043 | Verificar el monitoreo del progreso de fabricación y entrega de un pedido. | Pedido en proceso de fabricación. | Orden #137 "Medias" con 40% de avance (20/50 prendas). | 1. Ingresar al módulo "Pedidos y Entregas". 2. Buscar la orden #137. 3. Consultar el indicador de progreso de fabricación. | Debe mostrarse el avance actualizado mediante indicadores visuales. | El módulo mostró correctamente la orden #137 con el progreso de fabricación al 40% (20 de 50 prendas), la barra de progreso visual y el mensaje "En producción — faltan 30 prenda(s) por fabricar". | Passed | Andres | 2026-07-03 | EV-043
CP-044 | Sistema de Notificaciones | RF-044 | Verificar el envío de notificaciones automáticas al cliente ante retrasos o cambios de estado. | Pedido con cambio de estado reciente. | Orden #138 "Camisas" con cambio de estado a "Lista para entrega". | 1. Cambiar el estado de la orden #138 a "Lista para entrega" desde el panel de administrador. 2. Verificar el correo electrónico del cliente. | El cliente debe recibir una notificación automática por correo informando el cambio de estado. | El cliente "Kevin Stevan Wagner" recibió correctamente el correo automático de Texticode informando que la orden #138 "Camisas" cambió a estado "Lista para entrega". | Passed | Andres | 2026-07-04 | EV-044
CP-045 | Confirmación de Entrega | RF-045 | Verificar que el cliente pueda confirmar la recepción satisfactoria de un pedido entregado. | Pedido marcado como "Entregado". | Pedido #PD-0040 entregado. | 1. Ingresar a "Mis Pedidos". 2. Seleccionar el pedido #PD-0040. 3. Presionar el botón "Confirmar Recepción". | El sistema debe registrar la confirmación de entrega del cliente. | La confirmación se registró correctamente. | Passed | Andres | 2026-07-04 | EV-045
CP-046 | Descarga de Documentos | RF-046 | Verificar la consulta y descarga de documentos relacionados con un pedido. | Pedido con comprobante de entrega generado. | Orden #0137 del cliente "Kevin Stevan Wagner". | 1. Ingresar a "Cuenta Personal". 2. Seleccionar la orden #0137 en "Mis Comprobantes de Entrega". 3. Presionar el botón "Descargar". | El comprobante debe descargarse correctamente. | El modal de la orden #0137 mostró correctamente el botón "Descargar". Al presionarlo, el sistema inició la descarga del comprobante correspondiente. | Passed | Andres | 2026-07-04 | EV-046
CP-047 | Información de Contacto | RF-047 | Verificar la visualización de la información de atención al cliente. | Sección de contacto configurada en el sistema. | Datos de atención al cliente vigentes. | 1. Ingresar al módulo "Centro de Soporte". 2. Consultar los canales de atención: teléfono, WhatsApp, correo y horarios. | Debe mostrarse la información de contacto actualizada. | El módulo "Centro de Soporte" mostró correctamente todos los canales de atención: teléfono +57 (4) 444-5555, WhatsApp +57 300 123 4567, correo soporte@texticode.com y horario Lunes a viernes · 8:00 AM - 6:00 PM. | Passed | Andres | 2026-07-05 | EV-047
CP-048 | Mesa de Ayuda | RF-048 | Verificar la creación de solicitudes de soporte por parte del cliente. | Cliente autenticado en la plataforma. | Solicitud: "Retraso en pedido #PD-0045". | 1. Ingresar al módulo "Mesa de Ayuda". 2. Presionar el botón "Nueva Solicitud". 3. Seleccionar el tipo de solicitud. 4. Describir el inconveniente. 5. Presionar "Enviar Solicitud". | La solicitud debe registrarse exitosamente y quedar disponible para seguimiento. | La solicitud se registró correctamente. | Passed | Andres | 2026-07-05 | EV-048
CP-049 | Base de Conocimiento | RF-049 | Verificar la disponibilidad de la sección de preguntas frecuentes y documentación de ayuda. | Sección de ayuda configurada en el sistema. | Consulta sobre "¿Cómo puedo rastrear mi pedido?" | 1. Ingresar al módulo "Centro de Soporte". 2. Consultar la sección "Preguntas frecuentes". 3. Verificar las respuestas disponibles. | El sistema debe mostrar la respuesta correspondiente a la consulta realizada. | La sección "Preguntas frecuentes" mostró correctamente múltiples preguntas con sus respuestas: cómo rastrear pedidos, dónde descargar comprobantes, qué hacer si necesita un cambio, por qué no ve comprobantes, cómo ver el progreso y cuándo se genera el comprobante. | Passed | Andres | 2026-07-05 | EV-049

## Trazabilidad
Requerimiento | Caso de Prueba | Estado | Observaciones
RF-001 | CP-001 | Cubierto | Inicio de sesión validado correctamente.
RF-002 | CP-002 | Cubierto | Validación de credenciales incorrectas verificada.
RF-003 | CP-011 | Cubierto | Redirección por rol validada.
RF-004 | CP-012 | Cubierto | Cierre de sesión validado.
RF-005 | CP-003 | Cubierto | Registro de usuarios validado.
RF-006 | CP-013 | Cubierto | Actualización de usuarios validada.
RF-007 | CP-014 | Cubierto | Desactivación de usuarios validada.
RF-008 | CP-015 | Cubierto | Búsqueda y filtrado de usuarios validado.
RF-009 | CP-016 | Cubierto | Asignación de roles validada.
RF-010 | CP-004 | Cubierto | Registro de clientes validado.
RF-011 | CP-017 | Cubierto | Actualización de clientes validada.
RF-012 | CP-018 | Cubierto | Confirmación de eliminación validada (CP-018 Passed).
RF-013 | CP-019 | Cubierto | Consulta de clientes validada.
RF-014 | CP-020 | Cubierto | Detalle de clientes validado.
RF-015 | CP-021 | Cubierto | Descarga de comprobantes validada.
RF-016 | CP-005 | Cubierto | Registro de materiales validado.
RF-017 | CP-022 | Cubierto | Actualización de inventario validada.
RF-018 | CP-023 | Cubierto | Eliminación de materiales validada.
RF-019 | CP-006 | Cubierto | Seguimiento de producción validado.
RF-020 | CP-007 | Cubierto | Visualización de tareas asignadas validada (CP-007 Passed).
RF-021 | CP-024 | Cubierto | Filtrado de tareas validado.
RF-022 | CP-008 | Cubierto | Registro de producción validado.
RF-023 | CP-009 | Cubierto | Cambio automático de estado validado.
RF-024 | CP-025 | Cubierto | Estadísticas de producción validadas.
RF-025 | CP-010 | Cubierto | Exportación de reportes en Excel y PDF validada (CP-010 Passed).
RF-026 | CP-026 | Cubierto | Perfil del operario validado.
RF-027 | CP-027 | Cubierto | Actualización de perfil validada.
RF-028 | CP-028 | Cubierto | Indicadores de productividad validados.
RF-029 | CP-029 | Cubierto | Estado de actividad validado.
RF-030 | CP-030 | Cubierto | Consulta de tareas asignadas validada (CP-030 Passed).
RF-031 | CP-031 | Cubierto | Instrucciones operativas validadas.
RF-032 | CP-032 | Cubierto | Planificación de tareas validada.
RF-033 | CP-033 | Cubierto | Seguimiento de tareas validado.
RF-034 | CP-034 | Cubierto | Registro de avances validado.
RF-035 | CP-035 | Cubierto | Pausar y reanudar tareas validado.
RF-036 | CP-036 | Cubierto | Registro de incidencias validado.
RF-037 | CP-037 | Cubierto | Historial operativo validado.
RF-038 | CP-038 | Cubierto | Perfil del cliente validado.
RF-039 | CP-039 | Cubierto | Actualización de cuenta validada.
RF-040 | CP-040 | Cubierto | Resumen de cliente validado.
RF-041 | CP-041 | Cubierto | Gestión de pedidos validada.
RF-042 | CP-042 | Cubierto | Detalle de pedido validado.
RF-043 | CP-043 | Cubierto | Seguimiento de entregas validado.
RF-044 | CP-044 | Cubierto | Sistema de notificaciones validado.
RF-045 | CP-045 | Cubierto | Confirmación de entrega validada.
RF-046 | CP-046 | Cubierto | Descarga de documentos validada.
RF-047 | CP-047 | Cubierto | Información de contacto validada.
RF-048 | CP-048 | Cubierto | Creación de tickets de soporte validada.
RF-049 | CP-049 | Cubierto | Base de conocimiento validada.

## Defectos
Bug ID | Modulo | Descripcion | Severidad | Prioridad | Estado | Reportado Por | Fecha | Evidencia
BUG-001 | Inventario | El sistema permite registrar materiales con cantidades negativas, generando inconsistencias en el stock disponible. | Alta | Alta | Abierto | Andres Quiroga | 2026-06-14 | EV-050
BUG-002 | Seguridad de Acceso | El sistema permite múltiples intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos sin aplicar bloqueo temporal de la cuenta. | Media | Media | Abierto | Andres Castro | 2026-06-15 | EV-051
BUG-003 | Gestión y Consulta de Tareas | Las tareas asignadas no son visibles para el operario en el módulo 'Mis Tareas', afectando tanto la gestión operativa (RF-020) como la consulta detallada de tareas (RF-030). | Alta | Alta | Cerrado | Kevin Wagner | 2026-06-19 | EV-007, EV-030
BUG-004 | Eliminación de Clientes | Al presionar el botón 'Eliminar' sobre un cliente registrado, el sistema lo elimina de forma inmediata sin solicitar confirmación previa. | Media | Alta | Cerrado | Andres Lancheros | 2026-06-25 | EV-018
BUG-005 | Exportación de Reportes | La exportación de reportes históricos genera archivos incompletos, omitiendo registros del periodo consultado. | Baja | Baja | Cerrado | Camilo Tibambre | 2026-06-22 | EV-010

## Evidencias
ID Evidencia | Caso de Prueba | Tipo Evidencia | Descripcion | Ruta/Archivo | Responsable
EV-001 | CP-001 | Captura de Pantalla | El usuario accede correctamente al sistema. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-002 | CP-002 | Captura de Pantalla | Se muestra mensaje de credenciales incorrectas. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-003 | CP-003 | Captura de Pantalla | Registro realizado exitosamente. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-004 | CP-004 | Captura de Pantalla | Registro exitoso | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-005 | CP-005 | Captura de Pantalla | Registro exitoso. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-006 | CP-006 | Captura de Pantalla | Visualización correcta. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-007 | CP-007 | Captura de Pantalla | No se muestran las tareas. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-008 | CP-008 | Captura de Pantalla | Actualización correcta. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-009 | CP-009 | Captura de Pantalla | Estado actualizado correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-010 | CP-010 | Captura de Pantalla | Algunas filas no aparecen en el reporte. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-011 | CP-011 | Captura de Pantalla | Cada usuario fue redirigido correctamente según su rol asignado. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-012 | CP-012 | Captura de Pantalla | La sesión se cerró correctamente y el usuario fue redirigido al login. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-013 | CP-013 | Captura de Pantalla | Los cambios se reflejaron correctamente en el listado de usuarios. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-014 | CP-014 | Captura de Pantalla | El usuario fue desactivado y su historial permaneció disponible para consulta. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-015 | CP-015 | Captura de Pantalla | Los resultados mostrados coincidieron con los filtros aplicados. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-016 | CP-016 | Captura de Pantalla | El rol fue actualizado correctamente y el usuario accedió al panel de Operario. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-017 | CP-017 | Captura de Pantalla | Los datos se actualizaron correctamente y se reflejaron en el listado de clientes. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-018 | CP-018 | Captura de Pantalla | El cliente fue eliminado de forma inmediata sin solicitar confirmación. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-019 | CP-019 | Captura de Pantalla | El listado se mostró completo y correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-020 | CP-020 | Captura de Pantalla | La información se visualizó correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 2 | TEXTICODE
EV-021 | CP-021 | Captura de Pantalla | El archivo se descargó sin errores. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-022 | CP-022 | Captura de Pantalla | El inventario se actualizó sin inconvenientes. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-023 | CP-023 | Captura de Pantalla | El material fue eliminado y la operación quedó registrada correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-024 | CP-024 | Captura de Pantalla | Los resultados coincidieron correctamente con los filtros aplicados. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-025 | CP-025 | Captura de Pantalla | Las estadísticas se generaron correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-026 | CP-026 | Captura de Pantalla | La información se visualizó correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-027 | CP-027 | Captura de Pantalla | La actualización se realizó sin errores. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-028 | CP-028 | Captura de Pantalla | Los indicadores se mostraron correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-029 | CP-029 | Captura de Pantalla | El estado se actualizó correctamente según la actividad del usuario. | Informe QA Texticode — Parte 3 | TEXTICODE
EV-030 | CP-030 | Captura de Pantalla | El sistema muestra una lista vacía aun cuando existen tareas asignadas al operario. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-031 | CP-031 | Captura de Pantalla | La información se mostró completa y correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-032 | CP-032 | Captura de Pantalla | La información se visualizó correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-033 | CP-033 | Captura de Pantalla | Los estados se mostraron correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-034 | CP-034 | Captura de Pantalla | El avance se registró correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-035 | CP-035 | Captura de Pantalla | La información se mantuvo intacta al pausar y reanudar. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-036 | CP-036 | Captura de Pantalla | La incidencia se registró correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-037 | CP-037 | Captura de Pantalla | El historial se mostró correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-038 | CP-038 | Captura de Pantalla | La información se visualizó correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-039 | CP-039 | Captura de Pantalla | La actualización se realizó sin errores. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-040 | CP-040 | Captura de Pantalla | El resumen se mostró correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-041 | CP-041 | Captura de Pantalla | El listado se mostró correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-042 | CP-042 | Captura de Pantalla | La información se mostró completa y correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-043 | CP-043 | Captura de Pantalla | El progreso se visualizó correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-044 | CP-044 | Captura de Pantalla | La notificación se generó y se visualizó correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-045 | CP-045 | Captura de Pantalla | La confirmación se registró correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-046 | CP-046 | Captura de Pantalla | Ambos documentos se descargaron sin errores. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-047 | CP-047 | Captura de Pantalla | La información se mostró completa y actualizada. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-048 | CP-048 | Captura de Pantalla | La solicitud se registró correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-049 | CP-049 | Captura de Pantalla | La respuesta se mostró correctamente. | Informe QA Texticode — Parte 4 | TEXTICODE
EV-050 | N/A (hallazgo exploratorio) | Captura de Pantalla | Evidencia del registro de un material con cantidad negativa en el inventario, confirmando la inconsistencia del stock disponible. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE
EV-051 | N/A (hallazgo exploratorio) | Captura de Pantalla | Evidencia de múltiples intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos sin bloqueo temporal de la cuenta. | Informe QA Texticode — Parte 1 | TEXTICODE